### «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» в 2019 году»

Объект контрольного мероприятия: муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск».

### Предмет контрольного мероприятия: эффективное использование бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск».

Проверяемый период: 2019 год.

Срок проверки: с  08 сентября 2020 г. по  16 ноября 2020 г., с 10 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г.

Выводы:

1. Объем средств городского бюджета на реализацию муниципальной программы решением городской Думы города Дзержинска от 18.12.2018 № 638 утвержден в сумме 353 341 084,16 рублей. В процессе внесения изменений в решение городской Думы о городском бюджете сумма расходов на реализацию муниципальной программы увеличилась на 37 999 250,92 рублей и составила 391 340 335,08 рублей (решение городской Думы от 18.12.2019 № 821). Сумма уточненного годового плана на 2019 год составила 412 376 035,08  рублей.

2. Исполнение по муниципальной программе  составило 411 065 615,80 рублей или: -116,34%  к  утвержденному плану на 01.01.2019; -105,04 % к  утвержденному годовому плану на 01.01.2020; - 99,68 %  к  уточненному годовому плану  на 01.01.2020.

3. Цель реализации муниципальной программы по итогам 2019 года достигнута.  Основные целевые индикаторы выполнены. Конечные результаты реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме. Муниципальная программа по итогам 2019 года признана эффективной.

4. Сроки внесения изменений в муниципальную программу в большинстве случаев нарушают требования постановления администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск».

Рекомендовано:

-соблюдать сроки внесения изменений в муниципальные программы в соответствии с требованиями  постановления администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск»; принимать максимально возможное  участие в реализации национальных проектов на территории городского округа.

-при реализации муниципальных программ городского округа ориентироваться на цели и задачи развития, определенные Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», ориентироваться на Стратегию социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденную решением городской Думы города Дзержинска от 30.01.2020 № 830.