**Информация о результатах проведения контрольного мероприятия**

**«Проверка эффективности исполнения муниципальных контрактов по комплексному благоустройству общественной территории Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области" на 2020 - 2024 годы.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

- статья 13 положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528;

- пункт 1.3 плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 27.12.2023 № 46;

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 04.03.2024 № 9.

**Объект контрольного мероприятия:** - Администрация городского округа город Дзержинск; МБУ «Город».

**Проверяемый период деятельности:** 2022 - 2024 годы.

**Предмет контрольного мероприятия:** Деятельность органов местного самоуправления по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

**Цель контрольного мероприятия:** Проверку законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» за 2020-2024 гг. в части комплексного благоустройства общественной территории Парковой аллеи с прилегающими к ней территориями (сквер на площади Дзержинского).

**Метод проведения контрольного мероприятия:** выборочная проверка данных, содержащихся в документах, предоставленных специалистам контрольно-счетной палаты города Дзержинска.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 06.03.2024 г. по 15.05.2024 г.

**Проверка проведена** Аудитором контрольно-счётной палаты города Дзержинска Сидоровым А.А.

**В ходе контрольного мероприятия установлено:**

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования в 2020 -2021 годах проводилось в соответствии с Подпрограммой 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»;

- часть средств выделенных в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» направлены на проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство площади Узловая и установка памятной стелы «Дзержинск-город трудовой доблести», которые не были предусмотрены муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск».

Контрольно-счетной палатой города Дзержинска рекомендован ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Дзержинска и председателю городской думы.

В адрес контрольно-счетной палаты от МКУ «Ритуал» поступило письмо от 08.07.2024 № 572, содержащее пояснения к акту проверки.