**Информация о результатах проведения контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств при проведении работ по комплексному благоустройству и развитию территории вокруг озера Святое в рамках реализации проекта "Архитектурно-ландшафтная организация прибрежной зоны озера Святое" в рамках программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" на 2020 – 2024 годы**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

- статья 13 положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528;

- пункт 1.9 плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 27.12.2023 № 46;

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 30.07.2024 № 21.

**Объект контрольного мероприятия:** - Администрация городского округа город Дзержинск; МБУ «Город».

**Проверяемый период деятельности:** 2020 - 2024 годы.

**Предмет контрольного мероприятия:** Деятельность органов местного самоуправления по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

**Цель контрольного мероприятия:** Проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, при проведении работ по комплексному благоустройству и развитию территории вокруг озера Святое в рамках реализации проекта "Архитектурно-ландшафтная организация прибрежной зоны озера Святое" в рамках программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" на 2020 – 2024 годы

**Метод проведения контрольного мероприятия:** выборочная проверка данных, содержащихся в документах, предоставленных специалистам контрольно-счетной палаты города Дзержинска.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 01.08.2024 г. по 13.09.2024 г.

**Проверка проведена** Аудитором контрольно-счётной палаты города Дзержинска Сидоровым А.А.

**В ходе контрольного мероприятия установлено:**

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования в 2023 году проводилось в соответствии с Подпрограммой 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск»;

- нарушены условия муниципального контракта по срокам выполнения работ, за просрочку исполнения обязательств, выставлены требование об уплате неустойки (штрафа, пени), которые списаны на основании п. 3 правил списания сумм неустоек, постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек осуществляется Заказчиком, в случае если общая сумма неустоек не превышает 5 процентов суммы контракта).

Контрольно-счетной палатой города Дзержинска рекомендован ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Дзержинска и председателю городской думы.