Информация о результатах проведения контрольного мероприятия

«Проверка эффективности (результативности) использования средств городского бюджета при заключении и исполнении энергосервисного контракта № ИКЗ 193524904941252490100100910017112000 от 01.11.2019 с ООО «ПРОФЭСКО», полноты его реализации, достигнутой экономии и улучшении освещения города»

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 13 Положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528; пункт 1.6 плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2025 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 19.12.2024 № 41; распоряжения председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 28.01.2025 № 7, от 28.03.2025 № 20, от 28.04.2025 №22 о проведении контрольного мероприятия.

Объект контрольного мероприятия: МБУ «Город».

Предмет контрольного мероприятия:  исполнение энергосервисного контракта № ИКЗ 193524904941252490100100910017112000 от 01.11.2019 с ООО «ПРОФЭСКО».

Проверяемый период: 2019-2024 годы.

Цель: проверка эффективности (результативности) использования средств городского бюджета при заключении и исполнении энергосервисного контракта № ИКЗ 93524904941252490100100910017112000 от 01.11.2019 с ООО «ПРОФЭСКО», полноты его реализации, достигнутой экономии и улучшении освещения города.

Метод проверки: выборочный.

Проверка проводилась сотрудником контрольно-счетной палаты: инспектором Греховой Е.С.

Итоги контрольного мероприятия: составлен Акт по результатам контрольного мероприятия  « Проверка эффективности (результативности) использования средств городского бюджета при заключении и исполнении энергосервисного контракта № ИКЗ 193524904941252490100100910017112000 от 01.11.2019 с ООО «ПРОФЭСКО», полноты его реализации, достигнутой экономии и улучшении освещения города» от 17.06.2025. Акт получен МБУ «Город» 19.06.2025 с сопроводительным письмом от 18.06.2025 № 140.

Подписанный Акт возвращен в контрольно-счетную палату 09.07.2025 с нарушением сроков представления (установленный срок – до 27.06.2025). Акт подписан без возражений. Согласно письму от 09.07.2025 № 543, направленного МБУ «Город» по результатам рассмотрения акта:

-по пунктам 2, 4, 9 и 10 Акта  - лица, ответственные за разработку, подготовку и формирование проектной документации, расчета  НМЦК и проекта контракта, иных документов для формирования закупки, а также за ведение контракта и приемку работ, в настоящее время не являются сотрудниками МБУ «Город» - получить от них пояснения по вопросам, исполнения контракта не представляется возможным;

-по пунктам 5 и 6 Акта – по вопросу передачи оборудования, установленного в рамках энергосервисного контракта: на основании рекомендаций Министерства финансов РФ (письма от 28.12.2011 №03-03-06/1/851, от 26.06.2015 № 20-06-03/1/37017) и проекта дополнительного соглашения к контракту от 01.11.2019 №354 с ООО «ПрофЭСКО», право собственности на оборудование переходит МБУ «Город» по завершению  контракта. В настоящее время оборудование учитывается на балансе ООО «ПрофЭСКО» и будет передано МБУ «Город» по завершению срока контракта по нулевой стоимости. Проект дополнительного соглашения к контракту предоставлен, в настоящее время находится на стадии подписания сторонами.

### Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности (результативности) использования средств городского бюджета при заключении и исполнении энергосервисного контракта № ИКЗ 193524904941252490100100910017112000 от 01.11.2019 с ООО «ПРОФЭСКО», полноты его реализации, достигнутой экономии и улучшении освещения города» направлен в администрацию города 07.08.2025 (письмо №Сл-152-709154/25 от 07.08.2025).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1.Контракт с ООО «ПРОФЭСКО» от 01.11.2019 №354 заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок (протокол № 0132300001719000351-6 от 18.10.2019) с учетом наибольшего размера экономии, предложенной участниками закупки.

2.Имеются некоторые различия в установленных сроках выполнения работ, установленных в приложении 1 и 2 к Контракту, а также в применении Контрактом понятия этапности, что обуславливает неопределенность в части порядка исполнения контракта и порядка сдачи-приемки энергосберегающих мероприятий. Исходя из общей оценки мероприятий  Контракта, под первым этапом понимается выполнение энергосберегающих мероприятий (проведение обследования объекта энергосервиса и установка оборудования -  замена существующих осветительных приборов на новые энергоэффективные), под вторым этапом - достижение предусмотренного Контрактом размера экономии на объекте уличного освещения.

3. При использовании данных базового периода для расчета экономии по Контракту, применяются показатели потребления уличного освещения за 2018 год. При этом, данные, установленные НМЦК контракта и Техническим заданием к Контракту, совпадающие по общему объему потребленных ресурсов в целом за 2018 год, отличаются в разбивке по месяцам. При исполнении Контракта в 2020 году применены данные потребления за март и апрель 2018 года, отличающиеся от данных марта и апреля базового периода. Приложение № 5 к Контракту не содержит данных о плановых показателях экономии энергетического ресурса. Согласно письму МБУ «Город» от 09.07.2025 №543, лица, ответственные за разработку, подготовку, формирование проектной документации, расчета НМЦК и проекта Контракта, иных документов, необходимых за ведение Контракта и приемку работ, в настоящее время не являются сотрудниками МБУ «Город».

4.В результате реализации 1-го этапа Контракта проведены энергосберегающие мероприятия: демонтаж и монтаж уличных светильников (5 580 штук), монтаж воздушных линий, замена кабеля и его монтаж, работы по монтажу кронштейнов подвеса уличных светильников, монтаж системы АСУНО с установкой шкафов управления в ТП питающие сети уличного освещения (92 шт.), работы по коммутации светильников и режимов работы системы управления освещением, пуско-наладочные работы.

5.Не предоставлены подписанные и согласованные Заказчиком в соответствии с установленными Контрактом сроками проведения мероприятий: протокол инвентаризации (обследования) Объекта энергосервиса, результаты исследования и анализа энергосберегающих технических решений в наружном освещении и их стоимостная оценка, результаты модернизации управления наружным освещением (ШУНО) в соответствии с установленным перечнем, Проект по модернизации наружного освещения сетей уличного освещения городского округа город Дзержинск, документы по результатам внедрения автоматизированной системы мониторинга и управления наружным освещением (АСУНО), регламент управления режимами мощности системы освещения.

6.Акт приема-передачи оборудования (согласно пунктам 10.4. и 10.6.2. Контракта) не предоставлен.  Документы о постановке на учет оборудования и устройств в МБУ «Город» в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказами Министерства финансов России от 01.12.2010 № 157н и от 30.03.2015 № 52н не предоставлены. Данные о своевременном осуществлении Заказчиком действий по внесению в реестры государственного (муниципального) имущества информации о полученных увеличениях стоимости имущества на неотделимые улучшения и о получении отделимых улучшений (оборудования) в соответствии с нормами действующего законодательства не предоставлены. По результатам рассмотрения акта МБУ «Город» представлен проект дополнительного соглашения о внесении изменений в пункты  10.4, 10,6. Контракта, в соответствии с которыми право собственности на оборудование переходит МБУ «Город» по завершению  контракта. В настоящее время оборудование учитывается на балансе ООО «ПрофЭСКО» и планируется к передаче МБУ «Город» по завершению срока контракта по нулевой стоимости (письмо МБУ «Город» от 09.07.2025 №543). Проект дополнительного соглашения к контракту предоставлен, в настоящее время находится на стадии подписания сторонами.

7.Акты о достигнутой доле экономии энергетического ресурса (помесячно с марта 2020 года по декабрь 2024 года), акты экспертизы и приемки подписаны Исполнителем и Заказчиком и размещены https://zakupki.gov.ru. Пояснительные записки к Актам о достигнутой доле экономии энергетического ресурса, Акты о потреблении электроэнергии размещены на сайте https://zakupki.gov.ru и предоставлены в процессе проверки. Размер экономии энергетического ресурса, содержащийся в предоставленных подтверждающих документах (акты о потреблении электроэнергии, акты о достигнутой экономии энергетического ресурса, пояснительные записки к актам) составляет не менее 60%, что соответствует условиям пункта 5.3. Контракта.

8.Сумма оплаты за достигнутую долю экономии согласована сторонами на основании предоставленных Актов о достигнутой экономии энергетического ресурса, подписанных Сторонами Контракта, за 2020-2024 годы составила 118 786 468,81 рублей.  Обязательства городского бюджета по оплате энергосервисного контракта за 2020-2024 годы исполнены в полном объеме. В настоящее время Контракт находится в стадии исполнения и действует до 31 декабря 2026 года.

9. Гарантийное обслуживание по Контракту осуществлялось, при этом сведения о систематизированном учете гарантийных обязательств не предоставлены (журнал учета и пр.), в связи с чем невозможно определить общий объем необходимых и выполненных гарантийных обязательств.

10.Протоколы (акты) осмотров/замеров визуального и инструментального обследования о соответствии или несоответствии уровня освещенности типам дорог и условиям Контракта, требованиями ГОСТ и другим нормативным требованиям, документы и журналы фиксации изменений и нарушений графиков работы наружного освещения, а также данные об осуществлении контроля уровня освещения и привлечения независимых экспертов не предоставлены, в связи с чем невозможно достоверно определить качество уличного освещения.

11.Для проведения оценки уличного освещения улиц города и поселков Контрольно-счетной палатой было инициировано создание комиссии при участии: сотрудников ГИБДД Управления МВД России, МБУ «Город», ООО «Профэско», депутатов городской Думы г.Дзержинска, инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты. Инициатива была поддержана депутатами городской Думы и администрацией города, однако, ввиду отсутствия прибора для замеров освещенности в администрации города и подведомственных учреждениях, а также невозможности участия в комиссии сотрудников ГИБДД по причине высокой занятости и поломки прибора для замера освещенности уличного освещения, комиссия не сформирована и работу не осуществляла, поэтому определить качество уличного освещения не предоставилось возможным.

По итогам контрольного мероприятия направлены рекомендации:

1.Осуществлять ведение, хранение и учет необходимой документации в рамках исполнения энергосервисного контракта в соответствии с требованиями законодательства.

2.Принять к учету имущество, установленное в рамках энергосервисного контракта №354 от 01.11.2019, в соответствии с заключаемым дополнительным соглашением в части пунктов 10.4, 10,6. Контракта и в соответствии с нормами действующего законодательства. Копию подписанного дополнительного соглашения предоставить в Контрольно-счетную палату.

3.При принятии имущества к учету (установленного в рамках энергосервисного контракта №354 от 01.11.2019) осуществить его инвентаризацию.

4.Осуществлять меры по своевременному гарантийному обслуживанию и замене светильников и элементов сетей, производя документальную фиксацию фактической потребности в обслуживании и мерах по реализации.

5.Осуществлять документальную фиксацию изменений и нарушений графиков работы наружного освещения, а также сведений об осуществлении контроля уровня освещенности (протоколы, акты замеров).

6.По результатам реализации мероприятий энергосервисного контракта №354 от 01.11.2019 предоставить в Контрольно-счетную палату копию Итогового отчета, содержащего сведения об объеме плановой и фактической экономии энергетического ресурса в натуральном выражении за весь срок действия контракта (в соответствии с пунктом 9.11. контракта), копию актов приема-передачи имущества по Контракту, а также документы, подтверждающие действия по учету имущества в реестре муниципальной собственности.

7.Для оценки качества уличного освещения и его соответствия установленным нормам провести замеры уличного освещения в городе и поселках с учетом разных категорий дорог/улиц и планировочных решений (в рамках реализованных мероприятий энергосервисного контракта) – не менее 3-х объектов по каждому планировочному решению. Протоколы (акты) замеров освещенности дорог/улиц (о соответствии или несоответствии уровня освещенности типам дорог и условиям Контракта, требованиями ГОСТ и другим нормативным требованиям) предоставить в Контрольно-счетную палату в срок до 08.09.2025.

Письмом администрации от 28.10.2025 № Сл-150-974228/25 в ответ на направленный контрольно-счетной палатой Отчет проведении контрольного мероприятия (сопроводительное письмо от 07.08.2025 №Сл-152-709154/25), администрацией города была предоставлена уточняющая информация по энергосервисному контракту.