**«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» за 2020-2021 гг. в части комплексного**

**благоустройства Центрального Парка Культуры и отдыха.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**

- статья 13 положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528;

- пункт 8 плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 28.12.2021 № 100;

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 09.08.2022 № 33.

**Объект**:

- Администрация городского округа город Дзержинск (далее по тексту – Администрация городского округа.

- МБУ «Город»;

- МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств».

**Предмет контрольного мероприятия:** Деятельность органов местного самоуправления по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

**Проверяемый период:** 2020-2021гг.

**Цель**: Проверку законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» за 2020-2021 г.г. в части комплексного благоустройства Центрального Парка Культуры и отдыха.

**Метод проверки**: выборочный.

**Проверка проводилась сотрудником контрольно-счетной палаты:** Аудитором контрольно-счетной палаты города Дзержинска Сидоровым А. А.

**Итоги контрольного мероприятия:** Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверку законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» за 2020-2021 г.г. в части комплексного благоустройства Центрального Парка Культуры и отдыха.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки от 21.10.2022 г. С актом проверки ознакомлены: заместитель главы администрации г.о.г. Дзержинск Д. Е. Дергунов и директор МБУ «Город» А. Г. Ржавин. Акт подписан без замечаний (возражений) и передан в контрольно-счетную палату города Дзержинска 3 ноября 2022 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

- Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в 2020 -2021 годах проводилось в соответствии с Подпрограммой 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск».

- Подпрограмма 3 муниципальной программы «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске» соответствует программе «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы» утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 N 651.

- Соглашение о предоставлении субсидий от 23.12.2019 № 22721000-1-2019-008 и от 04.09.2020 № 329/06-33/115 заключено в соответствии с Правилами предоставления субсидий.

- Отчеты, о расходах бюджета городского округа города Дзержинск, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия и отчет о достижении значений результатов регионального проекта, размещены в соответствии с Правилами предоставления субсидий.

- Заказчиком нарушено положения ч.З ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", выразившиеся в несвоевременном размещении информации об исполнении контракта.

На момент проведения проверки, по муниципальному контракту от 29.06.2020 № 225, на сайте ЕИС отсутствует информация подтверждающая исполнение вышеуказанного муниципального контракта в полном объеме. Акты выполненных работ, в частности, КС-2 и КС-3, являются документами, подтверждающими исполнение контракта по строительно-монтажным работам. Заказчиком не размещены в реестре контрактов ЕИС акты о приемке выполненных работ формы КС-2, в полном объеме строительно-монтажных работ заявленных по условиям контракта на сумму 22 023 936,29 рублей.

В ходе проверки, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, размещены в полном объеме. Дата размещения информации 11 октября 2022 года.

- Заказчиком нарушено положения ч.3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", выразившиеся в несвоевременном размещении информации об исполнении контракта:

- по контракту от 29.06.2020 № 225 на сайте ЕИС не размещен документ о начислен штрафа в размере 574 513,32 рублей в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту;

- по контракту от 05.08.2020 № 249 на сайте ЕИС не размещен документ о начислении неустойки за просрочку выполнения обязательств по контракту в размере 53 566,24 рублей;

Согласно письма МБУ «Город» от 03.11.2022 № 1220, документы о начислении неустойки по контракту от 05.08.2020 № 249 и начисления штрафа по контракту от 29.06.2020 № 225 размещены на сайте ЕИС.

Контрольно-счетной палатой города Дзержинска рекомендован ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Дзержинска и председателю городской Думы города Дзержинска.