**Информация**

**по контрольному мероприятию: «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» за 2020 год»**

**Объект контрольного мероприятия:** департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города Дзержинска (отдел физической культуры и спорта), с 21.10.2021 – управление культуры, молодежной политики и спорта.

### Предмет контрольного мероприятия: использование средств городского бюджета на финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» в 2020 году.

**Проверяемый период:** 2020 год.

**Срок проверки:** с 03 сентября 2021 года по 15 ноября 2021 года.

**Выводы:**

В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» за 2020 год» установлено следующее:

1.Цели и задачи муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» способствуют достижению целей и задач Стратегии социально-экономического развития городского округа города Дзержинск до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

2.В нарушение пунктов 6.3. и 6.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, изменения в муниципальную программу в 2020 году вносились несвоевременно.

3.Отражение результативности отдельных основных мероприятий по муниципальной программе в годовом отчете не соответствует фактически достигнутым показателям - часть мероприятий, финансируемых за счет средств городского бюджета, реализована частично.

4.Средства субсидий на иные цели в рамках муниципальной программы в 2020 году использованы по назначению, остатки средств либо возращены, либо разрешены учредителем к использованию в 2021 году. Нарушений не выявлено.

5.Кассовое исполнение по муниципальной программе в 2020 году составило 99,44 % к уточненному плану, 97,22 % к утвержденному плану. Средства городского бюджета освоены в соответствии с планируемыми направлениями расходов по программе и требованиями законодательства.

**Рекомендовано:**

1.Администрации города соблюдать сроки внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями постановления администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск».

2.Отражать достижение результативности мероприятий и показателей муниципальной программы в отчетности в соответствии с фактическими результатами.

3.Предоставить в контрольно-счетную палату информацию о результатах проверки ревизионным отделом администрации города Дзержинска МБУ «СШОР «Салют», проводимой в 2021 году.

4.Администрации города усилить контроль за формированием, реализацией и проведением оценки эффективности муниципальных программ городского округа.