Информация о результатах проведения контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования средств 
городского бюджета, выделенных в 2024-2025 годах
 на финансирование муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 13 Положения о контрольно-счетной палате города Дзержинска, утвержденного решением городской Думы города Дзержинска от 28.06.2018 № 528; пункт 1.5 плана работы контрольно-счетной палаты города Дзержинска на 2026 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 24.12.2025 № 48; распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Дзержинска от 22.01.2026 № 2 о проведении контрольного мероприятия.
Объект контрольного мероприятия: Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска.
Предмет контрольного мероприятия:  расходование бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск».
Проверяемый период: 2024-2025 годы.
 Цель: проверка законности и эффективности использования средств городского бюджета, выделяемых на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск».
Метод проверки: выборочный.
Проверка проводилась сотрудником контрольно-счетной палаты: главным инспектором аппарата Греховой Е.С.
Итоги контрольного мероприятия: составлен Акт по результатам контрольного мероприятия  «Проверка законности и эффективности использования средств городского бюджета, выделенных в 2024-2025 годах на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»» от 26.06.2026. Акт получен управлением культуры администрации города 30.06.2026 с сопроводительным письмом от 30.06.2026 № 128.
Подписанный Акт возвращен в контрольно-счетную палату 07.07.2026 без нарушения сроков с пояснениями в сопроводительном письме от 07.07.2025 № Сл-150-619399/26. Акт подписан без возражений. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в администрацию города 23.07.2026 (письмо №Сл-152-669251/26 от 23.07.2026). 

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1.Структура программы и основные положения программы соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014 № 2744. 
2.Несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу в 2024 и 2025 годах в нарушение требований: пунктов 6.3. и 6.4. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск»,  подпункта 16 пункта 4 постановления от 28.03.2024 № 1195 «О мерах по реализации решения городской Думы города Дзержинска от 21 декабря 2023 года № 559 «О городском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,  подпункта 17 пункта 4 постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 13.05.2025 № 2544 «О мерах по реализации решения городской Думы города Дзержинска от 18 декабря 2024 года № 727 «О городском бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
3.В нарушение требований пункта 1.6. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31.08.2015 №2819 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», не размещены отчеты о выполнении учреждениями культуры муниципальных заданий за 2025 год на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации города Дзержинска.
4.Муниципальные задания и отчеты о выполнении муниципальных заданий, размещены на сайте www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» и пунктом 1.6. постановления администрации          г.Дзержинска Нижегородской области от 31.08.2015 №2819 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». Установлены случаи несвоевременного размещения информации и неразмещения информации (предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий) на сайте www.bus.gov.ru в нарушение пункта 15 Приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
5.По мероприятию  «Разработка проектно–сметной документации по реконструкции объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21 Г», проектно-сметная документация разработана в 2019-2020 годах, оплата произведена в 2025 году по решению Арбитражного суда (дело № А43-22108/2021 от 23.07.2024). В связи с тем, что работы производились в 2019-2020 годах, оценить актуальность и результативность разработанных проектно-сметных работ не представляется возможным.    
[bookmark: _GoBack]6.Одним из конечных результатов реализации муниципальной программы установлено сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства (27 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»). В результате контрольного мероприятия установлено, что работа библиотеки им. К.М. Симонова (МБУ «ЦБС») в 2024-2025 году не осуществлялась – здание (ул. Галкина, 13) передано в оперативное управление Молодежного центра «Спутник», персонал библиотеки переведен в другие структурные подразделения, книжный фонд библиотеки в количестве 25 436 экземпляров книг был перевезен для хранения в помещения библиотеки им. А.С.Пушкина (Дзержинск, ул. Ленина, 49). В настоящее время указанный книжный фонд пользователям не выдается и находится в состоянии консервации.  

По итогам контрольного мероприятия направлены рекомендации:
1.Осуществлять своевременное внесение изменений в муниципальную программу. 
2.Осуществлять своевременное размещение отчетов о выполнении муниципальных заданий на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации города Дзержинска в соответствии с пунктом 1.6. постановления администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 31.08.2015 №2819 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
3.Осуществлять контроль над полным и своевременным размещением информации подведомственными муниципальными учреждениями на сайте www.bus.gov.ru в соответствии с требованиями пунктов 7 и 15 Приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
4.Провести анализ потребности по актуализации проектно–сметной документации по реконструкции объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги» исходя из современных условий.
5.Возобновить работу библиотеки им. К.М. Симонова, определив местоположение библиотеки в соответствии с потребностями жителей города и с целью соблюдения федеральных и региональных нормативов размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры. 

